## 0_Hướng dẫn
CS13 · Lộ trình sản phẩm AI — File thực hành · Đề 1 · SổSạch
AI in Action · Track 1 · Khóa 4. FILE LÀM BÀI CỦA NHÓM · Đề 1 · SổSạch. Dữ liệu của đề nằm trong file CS13_HoSoTinhHuong.pdf; file CS13_Roadmap_Mau.xlsx là bản mẫu đã điền (một sản phẩm khác) để xem cách điền.
Luật chơi: CHỈ điền vào ô màu VÀNG. Ô màu XANH là công thức và đã được khóa. Bắt đầu bằng trang 0_Đầu vào (Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống).
Thứ tự làm: 0 Đọc hồ sơ → 1 Danh sách việc → 2 Mức tự động → 3 Bảng lộ trình → 4 Rà soát → 6 Tự kiểm tra. Trang 5 (slide lãnh đạo) làm ở nhà.
Số liệu kinh tế của đề đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20. Không cần file của buổi nào khác: mọi dữ liệu cần dùng nằm trong hồ sơ tình huống, Đề 1.
Lộ trình theo GIẢ THUYẾT: mỗi hạng mục phải trả lời 'Ta tin rằng làm X sẽ giúp Y đạt Z; biết đúng khi chỉ số W đạt ngưỡng V'.
Tên file nộp: [Nhom]_CS13.xlsx · Nộp bản có Nhiệm vụ 1–4 lên VLearn trước 18:00 ngày 16/10. Trang 5 (Nhiệm vụ 5, làm ở nhà) nộp trước 23:59 ngày 19/10.
Tuân thủ: Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 (hiệu lực 01/3/2026) chia hệ thống AI thành 3 mức rủi ro và yêu cầu người dùng được thông tin khi tương tác với AI. Đọc văn bản gốc trước khi ghi vào bài.
Chú thích màu:
Ô điền giả định (không khóa)
Ô công thức (tự tính, đã khóa)

## 0_Đầu vào
0 · Nhiệm vụ 0: đọc hồ sơ tình huống, Đề 1 (5 phút)
Cả nhóm đọc cùng một hồ sơ trước khi điền. Nhiệm vụ 0 không tính điểm; đánh dấu "Có" khi cả nhóm đã đọc mục đó.
Mục trong hồ sơ tình huống | Nhóm đã đọc chưa? | Dùng ở đâu trong file | Lưu ý | Ghi chú của nhóm
Số liệu kinh tế của đề (9 dòng) | Có | Đã điền sẵn ở trang 2, dòng 12–20: chi phí mỗi việc, biên lợi nhuận, điều kiện dừng | Đọc để hiểu; không cần chép | 254 + 200 đ/hóa đơn; duyệt 1,5 phút × 50.000 đ/giờ; doanh thu 3,97 triệu/1.760 hóa đơn = 2.256 đ/hóa đơn; hết tiền tháng 7
Bối cảnh, sản phẩm, "1 việc" là gì | Có | Giả thuyết và chỉ số ở trang 1 | Viết giả thuyết theo đúng "1 việc" của đề | 1 việc = 1 hóa đơn được đọc, đối chiếu và nhập vào phần mềm kế toán. Văn phòng thử nghiệm: 40 doanh nghiệp, ~12.000 hóa đơn/tháng
6 việc gợi ý | Có | Trang 1, cột B–C; nhóm được thêm việc của mình | Giữ, bỏ hay đổi thứ tự đều phải ghi lý do ở cột Q | Đã chép đủ 6 việc vào trang 1; thêm việc 7 (kiểm chứng doanh thu bình quân)
Kết quả đánh giá đã có (bộ đề, cổng phát hành) | Có | Cổng đánh giá ở trang 2; việc cần làm trước ở trang 3 | Đề 2, 3: kết luận chưa phải "Phát hành" → có việc phải làm trước | Bản 2 PHÁT HÀNH: đạt 97,3% (ngưỡng 95%), 0 lỗi nghiêm trọng, 0 tầng tụt, kappa 0,90. Bộ đề 40 hóa đơn: Thường 65%, Khó 25%, Nguy hiểm 7%, Ngoài phạm vi 3%
Chuyên gia và số giờ của họ | Có | Dòng "Điều kiện cần" ở trang 3; ô "Cần gì" ở trang 5 | Dẫn đúng số giờ trong hồ sơ | Chị Hạnh (kế toán trưởng 15 năm) 3 giờ/tuần, sáng thứ Bảy; anh Tùng (trưởng nhóm nhập liệu 6 năm). 1 vòng chấm bộ đề 40 ca = 8,5 giờ
Gợi ý về người duyệt và mức tự động | Có | Trang 2, cột H và I | Đề 3: bác sĩ của bệnh viện không tính vào chi phí | Người duyệt = kế toán viên của công ty. Mức 1 ~20% (gắn cờ + mẫu 10%), Mức 2 ~10%. 'Sai MST hay sai tiền thì không được lần nào'
Số mục nhóm đã đọc
Đủ 6/6 thì sang Nhiệm vụ 1.

## 1_Danh sách việc
1 · Danh sách việc và chấm điểm ưu tiên
Điểm = Độ phủ × Tác động × Mức tự tin ÷ Công sức × (0,5 + 0,5 × sẵn sàng trung bình của dữ liệu và đánh giá) × (1 − 0,5 × rủi ro bị 'nuốt')
STT | Việc | Kết quả muốn đạt | Giả thuyết (Ta tin rằng…) | Chỉ số thành công và ngưỡng | Độ phủ 1–5 | Tác động 1–5 | Mức tự tin 0,5 / 0,8 / 1 | Công sức 1–5 | Sẵn sàng dữ liệu 0–1 | Sẵn sàng đánh giá 0–1 | Rủi ro bị nuốt 0–1 | ĐIỂM | Xếp hạng | Chỉ số có con số? | Tự làm / Mua / Chờ / Không làm | Lý do (đổi thứ tự, chọn mua hay chờ…)
1 | Đọc ảnh hóa đơn giấy, ảnh chụp | Giảm 50% giờ nhập hóa đơn ảnh | Ta tin rằng dùng bản 2 đọc ảnh hóa đơn giấy cho kế toán viên của văn phòng dịch vụ sẽ giảm 50% giờ nhập hóa đơn ảnh mà không có lỗi MST hay số tiền | Giờ nhập/100 hóa đơn ảnh giảm ≥ 50% so với nhập tay sau 30 ngày; 0 lỗi MST/tiền lọt vào sổ trên ≥ 3.000 hóa đơn ảnh | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |  |  |  | Tự làm | Hạng 4 nhưng làm ngay: bản 2 đã qua cổng phát hành (97,3%, 0 lỗi nghiêm trọng, kappa 0,90) nên mức tự tin 1, công sức thấp. Bị nuốt 0,4: OCR chung đọc được ảnh rõ nhưng khó với ảnh mờ, hóa đơn viết tay
2 | Gắn cờ hóa đơn cần người xem | Kế toán chỉ xem khoảng 20% hóa đơn | Ta tin rằng gắn cờ đúng các hóa đơn khó/nguy hiểm cho kế toán viên sẽ giúp họ chỉ phải xem ~20% hóa đơn mà vẫn không lọt lỗi MST hay tiền | Tỷ lệ gắn cờ ≤ 20%, cờ thừa ≤ 10%; bắt 100% hóa đơn tầng Nguy hiểm trong bộ đề; 0 lỗi MST/tiền lọt qua trên ≥ 3.000 hóa đơn thật | 5 | 5 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |  |  |  | Tự làm | Hạng 2, làm TRƯỚC cùng việc 4: đây là chìa khóa lên Mức 1 (duyệt 20%, biên 69%). Chị Hạnh: cờ thừa chấp nhận được nhưng không phải 1/2 số hóa đơn. Khó bị nuốt vì phải học theo luật và lỗi riêng của từng văn phòng
3 | Nhập tự động hóa đơn điện tử (tệp gốc) | Giảm 70% thời gian nhập hóa đơn điện tử | Ta tin rằng nhập thẳng tệp gốc hóa đơn điện tử cho kế toán viên sẽ giảm 70% thời gian nhập loại hóa đơn này | Thời gian nhập/100 hóa đơn điện tử giảm ≥ 70%; ≥ 99% tệp gốc nhập không lỗi trên 1.000 hóa đơn | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.8 | 1 |  |  |  | Mua | Hạng 5. Mua (dùng sẵn): phần mềm kế toán văn phòng đang dùng ĐÃ CÓ tính năng nhập hóa đơn điện tử từ tệp gốc → rủi ro bị nuốt 1. Chỉ nối luồng: hóa đơn điện tử đi qua đối chiếu MST + gắn cờ của mình rồi nhập bằng tính năng sẵn có
4 | Đối chiếu mã số thuế người bán | Không nhập nhầm người bán | Ta tin rằng tự đối chiếu MST người bán với dịch vụ tra cứu cho mọi hóa đơn sẽ giúp kế toán viên không nhập nhầm người bán lần nào | 0 hóa đơn nhầm/sai MST người bán lọt vào sổ trên ≥ 3.000 hóa đơn thật (quy tắc ba: lỗi thật < 0,1%); 100% MST sai/ngừng hoạt động bị gắn cờ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 |  |  |  | Mua | Hạng 1. Mua: tích hợp dịch vụ tra cứu MST có sẵn, không tự xây. Làm TRƯỚC vì 'sai MST thì không được lần nào' (chị Hạnh) và công sức thấp nhất
5 | Gợi ý tài khoản hạch toán | Giảm 30% thời gian hạch toán | Ta tin rằng gợi ý tài khoản hạch toán theo lịch sử của từng doanh nghiệp cho kế toán viên sẽ giảm 30% thời gian hạch toán | Thời gian hạch toán/100 hóa đơn giảm ≥ 30%; ≥ 80% gợi ý được chấp nhận không sửa trên 500 hóa đơn | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | Chờ | Hạng 6. Chờ: CHƯA có dữ liệu hạch toán của doanh nghiệp khách hàng (sẵn sàng dữ liệu 0,1) và chưa có bộ đề. Bắt đầu thu dữ liệu hạch toán từ tháng 1; xem lại ở ngày 90
6 | Trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng | Bớt cuộc gọi hỏi đáp | Ta tin rằng trả lời câu hỏi thuế chung cho khách của văn phòng sẽ giảm cuộc gọi hỏi đáp | Số cuộc gọi hỏi đáp/tháng giảm ≥ 30%; ≥ 95% câu trả lời đúng trên 100 câu do chị Hạnh chấm | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |  |  |  | Không làm | Hạng 7. Không làm: mô hình miễn phí đã trả lời được (bị nuốt 0,9); trả lời sai về thuế gây rủi ro cho văn phòng; ngoài '1 việc' là hóa đơn; tốn giờ chuyên gia vốn chỉ 3 giờ/tuần
7 | Kiểm chứng doanh thu với 30% văn phòng dùng nhiều | Biết doanh thu bình quân có giữ ≥ 3,71 triệu/văn phòng | Ta tin rằng 30% văn phòng dùng nhiều (65% doanh thu) sẽ gia hạn ở giá hiện tại khi SổSạch giảm được giờ nhập, giữ doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu/văn phòng | Doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu/văn phòng/tháng trên ≥ 10 văn phòng, 2 tháng liên tiếp; ≥ 80% văn phòng dùng nhiều gia hạn | 3 | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |  |  | Tự làm | Hạng 3. Thêm việc: kiểm chứng biến nguy hiểm nhất của đề (doanh thu bình quân). Không cần xây tính năng; cần để quyết định ở ngày 90 trước khi hết tiền tháng 7
8
9
10

## 2_Mức tự động
2 · Lộ trình tăng dần mức tự động và cổng đánh giá
Mỗi lần lên mức phải qua một cổng đánh giá bằng con số. Chưa qua cổng thì chưa lên mức, dù đã đến ngày. Mức tự động quyết định chi phí mỗi việc: xem cột H–L.
Mức | Tên mức | AI làm gì | Người làm gì | Cổng đánh giá để lên mức này (chỉ số + ngưỡng + cỡ mẫu) | Dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ cần có | Dự kiến (kế hoạch nội bộ, không phải cam kết) | % việc có người duyệt | Ai duyệt | Chi phí mỗi việc (đ) | Biên lợi nhuận gộp | Biên ≥ 60%? | Cổng có con số?
0 | Gợi ý | AI đọc hóa đơn (ảnh + tệp gốc), tra MST, điền sẵn và gắn cờ | Kế toán viên của công ty xem 100% hóa đơn, đối chiếu ảnh gốc, sửa rồi nhập; chị Hạnh kiểm 1% hóa đơn thật, đếm riêng cờ thừa | — (mức khởi đầu; bản 2 đã qua cổng phát hành: 97,3%, 0 lỗi nghiêm trọng, kappa 0,90) | Tích hợp dịch vụ tra cứu MST; lưu ảnh/tệp gốc để tra lại; nhật ký sửa; thông báo cho văn phòng biết dữ liệu do AI đọc (Luật AI 134/2025/QH15, NĐ 142/2026 Điều 18); thỏa thuận xử lý dữ liệu | Tháng 1 | 100% | Người của mình
1 | Hỗ trợ có duyệt | AI tự nhập hóa đơn không gắn cờ; hóa đơn gắn cờ vào hàng chờ | Kế toán viên duyệt mọi hóa đơn gắn cờ + mẫu ngẫu nhiên 10% (~20%); chị Hạnh kiểm 1% | 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 3.000 hóa đơn thật đã duyệt 100% ở Mức 0 (quy tắc ba: lỗi thật < 0,1%); gắn cờ ≤ 20%, cờ thừa ≤ 10%; bộ đề 40 ca không tầng tụt; chị Hạnh xác nhận | Hàng chờ duyệt theo cờ; bảng giám sát lỗi MST/tiền, tỷ lệ cờ; cảnh báo ngay khi có 1 lỗi MST/tiền | Tháng 2–3 | 20% | Người của mình
2 | Tự động một phần | AI tự nhập và tự chuyển hóa đơn độ tin cậy thấp cho người; xử lý ≥ 3 văn phòng | Duyệt hóa đơn gắn cờ + mẫu 5% (~10%); anh Tùng chấm lại bộ đề mỗi lần đổi mô hình | 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 10.000 hóa đơn thật của ≥ 3 văn phòng (lỗi thật < 0,03%); cờ thừa ≤ 5%; bộ đề mở rộng ≥ 80 ca, tỷ lệ đạt quy về thực tế ≥ 97%; chị Hạnh + quản lý sản phẩm xác nhận | Mở rộng bộ đề lên ≥ 80 ca (thêm tầng Nguy hiểm); quy trình khiếu nại; anh Tùng chấm chính để tiết kiệm giờ chị Hạnh | Tháng 4–6 (nếu qua cổng) | 10% | Người của mình
3 | Tự động có giám sát | AI tự nhập gần hết; chỉ hóa đơn Nguy hiểm/Ngoài phạm vi chuyển người | Theo dõi bảng giám sát; kiểm mẫu 5% và ngoại lệ | 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 30.000 hóa đơn thật trong 2 tháng trên ≥ 10 văn phòng (lỗi thật < 0,01%); khiếu nại < 0,5%; ban lãnh đạo duyệt | Lưu vết đầy đủ để tra lại khi quyết toán; rà soát mức rủi ro theo Luật AI | Chưa hứa ngày: chỉ khi qua cổng | 5% | Người của mình
SỐ LIỆU KINH TẾ CỦA ĐỀ (đã điền sẵn từ hồ sơ tình huống; sửa được nếu nhóm có lý do)
Chi phí gọi AI / việc (đã tính gọi lại) | 254 | Hồ sơ, bảng Số liệu kinh tế, dòng 1
Hạ tầng + đánh giá + khác / việc | 200 | dòng 2
Số phút người duyệt / việc | 1.5 | dòng 3
Chi phí 1 giờ người duyệt (đ) | 50000 | dòng 4
Doanh thu bình quân / khách / tháng (đ) | 3970000 | dòng 5
Số việc bình quân / khách / tháng | 1760 | dòng 6
Biến nguy hiểm nhất | Doanh thu bình quân (65% doanh thu đến từ 30% văn phòng dùng nhiều) | dòng 7
Điều kiện dừng đã chọn (theo đề) | NẾU doanh thu bình quân dưới 3,71 triệu/văn phòng trong 2 tháng liên tiếp, trên ít nhất 10 văn phòng, THÌ dừng mở rộng | dòng 8
Kịch bản xấu hết tiền ở tháng | 7 | dòng 9
Ghi chú: người duyệt của mình là kế toán viên của công ty. Gợi ý của đề: Mức 1 duyệt khoảng 20%; Mức 2 khoảng 10%.

## 3_Bảng lộ trình
3 · Bảng lộ trình theo giả thuyết: Bây giờ / Tiếp theo / Sau này
Bây giờ = cam kết (0–3 tháng) · Tiếp theo = định hướng (3–6 tháng) · Sau này = khám phá (6–12 tháng). Càng xa càng ít chi tiết.
Dòng | Bây giờ (0–3 tháng) | Tiếp theo (3–6 tháng) | Sau này (6–12 tháng)
Việc chính (lấy từ trang 1) | Đối chiếu MST người bán (hạng 1, Mua: tích hợp dịch vụ tra cứu) + gắn cờ hóa đơn cần người xem (hạng 2) + vận hành bản 2 đọc ảnh (hạng 4) + kiểm chứng doanh thu văn phòng dùng nhiều (hạng 3) | Mức 2 cho ≥ 3 văn phòng; bắt đầu thu dữ liệu hạch toán cho việc 5 | Gợi ý tài khoản hạch toán (việc 5) nếu đủ dữ liệu; xem xét Mức 3
Giả thuyết | Ta tin rằng đối chiếu MST + gắn cờ đúng cho kế toán viên sẽ giúp họ chỉ xem ~20% hóa đơn, giảm 50% giờ nhập hóa đơn ảnh, không lọt lỗi MST/tiền; văn phòng dùng nhiều sẽ gia hạn | Gắn cờ ổn định → giảm duyệt còn 10% mà vẫn 0 lỗi MST/tiền | Đủ lịch sử hạch toán → gợi ý giảm 30% thời gian hạch toán
Chỉ số thành công và ngưỡng | 0 lỗi MST/tiền lọt vào sổ; gắn cờ ≤ 20%, cờ thừa ≤ 10%; giờ nhập hóa đơn ảnh giảm ≥ 50%; doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu/văn phòng | Cờ thừa ≤ 5%; 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 10.000 hóa đơn | ≥ 80% gợi ý được chấp nhận không sửa
Mức tự động (trang 2) | Mức 0 (duyệt 100%) tháng 1 → Mức 1 (duyệt 20%) tháng 2–3 | Mức 2 (duyệt 10%) | Thử Mức 3 (duyệt 5%), không hứa ngày
Cổng đánh giá | Lên Mức 1: 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 3.000 hóa đơn thật (lỗi thật < 0,1%); gắn cờ ≤ 20%, cờ thừa ≤ 10%; bộ đề 40 ca không tầng tụt; chị Hạnh xác nhận | 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 10.000 hóa đơn của ≥ 3 văn phòng; bộ đề ≥ 80 ca đạt ≥ 97% | 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 30.000 hóa đơn trong 2 tháng, ≥ 10 văn phòng
Điều kiện cần: dữ liệu / hạ tầng / tuân thủ | Tích hợp dịch vụ tra cứu MST; lưu ảnh/tệp gốc; nhật ký sửa; thông báo dữ liệu do AI đọc (Luật AI, NĐ 142/2026 Điều 18); chị Hạnh 3 giờ/tuần kiểm 1% (~120 hóa đơn/tháng ≈ 3 giờ), anh Tùng chấm bộ đề (8,5 giờ/vòng) | Bộ đề ≥ 80 ca; quy trình khiếu nại; dữ liệu hạch toán có đồng ý của doanh nghiệp | Dữ liệu hạch toán đủ 6 tháng; lưu vết khi quyết toán; rà soát Luật AI
Căn cứ kinh tế (số liệu của đề và trang 2) | Doanh thu 2.256 đ/hóa đơn (3,97 triệu ÷ 1.760). Mức 0: 1.704 đ → biên 24%; Mức 1: 704 đ → biên 69%. Kịch bản xấu hết tiền tháng 7 → phải lên Mức 1 trong 3 tháng đầu | Mức 2: 579 đ → biên 74%; mở rộng chỉ khi doanh thu bình quân ≥ 3,71 triệu | Chỉ làm nếu tầng Tiếp theo giữ biên ≥ 60%
Điều kiện dừng / đổi hướng | NẾU 1 lỗi MST/tiền lọt vào sổ THÌ lùi ngay về Mức 0. NẾU ngày 60 tỷ lệ gắn cờ > 35% THÌ giữ Mức 0, sửa luật gắn cờ. NẾU doanh thu bình quân < 3,71 triệu/văn phòng 2 tháng liên tiếp trên ≥ 10 văn phòng THÌ dừng mở rộng | Có lỗi MST/tiền hoặc khiếu nại > 1% → lùi về Mức 1 | Phần mềm kế toán ra tính năng đọc ảnh/gắn cờ tương tự miễn phí → bỏ việc bị nuốt, tập trung gợi ý hạch toán

## 4_Rà soát
4 · Lịch rà soát lộ trình
Rà soát theo lịch VÀ mỗi khi có sự kiện. Ở mốc 30/60/90 chọn 1 trong 4: đi tiếp, sửa, đổi hướng, dừng.
Mốc / sự kiện | Nhìn vào chỉ số nào | Quyết định có thể đưa ra | Ai quyết
Ngày 30 | Số lỗi MST/tiền (phải = 0); tỷ lệ gắn cờ và cờ thừa (chị Hạnh kiểm 1%); giờ nhập/100 hóa đơn ảnh | Đi tiếp / Sửa (luật gắn cờ, cách chụp ảnh) | Quản lý sản phẩm + chị Hạnh
Ngày 60 | Cổng Mức 0 → 1: 0 lỗi MST/tiền trên ≥ 3.000 hóa đơn; gắn cờ ≤ 20%, cờ thừa ≤ 10%; chi phí mỗi hóa đơn thực tế | Đi tiếp (lên Mức 1) / Sửa (giữ Mức 0) | Quản lý sản phẩm + trưởng nhóm kỹ thuật + chị Hạnh
Ngày 90 | Doanh thu bình quân so với 3,71 triệu (2 tháng, ≥ 10 văn phòng); tỷ lệ văn phòng dùng nhiều gia hạn; biên ở Mức 1 ≥ 60% | Đi tiếp (mở rộng) / Đổi hướng (gói giá) / Dừng mở rộng; quyết định có làm việc 5 | Ban lãnh đạo
Có mô hình mới / giá gọi AI giảm mạnh | Anh Tùng chạy lại bộ đề 40 ca (8,5 giờ) trên mô hình mới; tính lại chi phí gọi AI (hiện 254 đ/hóa đơn) | Đổi mô hình? Hạ giá? Giữ nguyên mức tự động cho đến khi qua cổng lại | Quản lý sản phẩm + trưởng nhóm kỹ thuật
Nền tảng hoặc đối thủ ra tính năng tương tự | Phần mềm kế toán hoặc dịch vụ tra cứu MST ra tính năng đọc ảnh/gắn cờ | Bỏ việc bị nuốt, dồn lực vào gắn cờ theo từng văn phòng và gợi ý hạch toán | Ban lãnh đạo
Quy định pháp lý thay đổi | Mức rủi ro theo Luật AI 134/2025/QH15; NĐ 142/2026 (thông báo, gắn nhãn); hạn chuyển tiếp Điều 35 | Thêm kiểm soát, thông báo, lưu vết; cập nhật cổng | Quản lý sản phẩm + pháp chế
Ngày 90 chưa đo được giá trị vòng đời thật: khách mới dùng 3 tháng. Chỉ dùng chỉ số đã có đủ dữ liệu.

## 5_Slide lãnh đạo
5 · Lộ trình 1 slide cho lãnh đạo
Kết luận trước. Không quá 60 chữ mỗi ô (cột C tự đếm).
|  | Số chữ | Đạt?
Kết luận (1 câu) | Lên Mức 1 trong 3 tháng: kế toán chỉ xem 20% hóa đơn, 0 lỗi MST/tiền trên 3.000 hóa đơn, biên 69%; ngày 90 quyết định mở rộng nếu doanh thu ≥ 3,71 triệu/văn phòng.
3 việc chính | Bây giờ: đối chiếu MST + gắn cờ + đọc ảnh bản 2 + kiểm chứng doanh thu · Tiếp theo: Mức 2 (duyệt 10%), thu dữ liệu hạch toán · Sau này: gợi ý hạch toán
Cần gì (người, tiền, dữ liệu) | Chị Hạnh 3 giờ/tuần kiểm 1% hóa đơn; anh Tùng chấm bộ đề (8,5 giờ/vòng); tích hợp dịch vụ tra cứu MST; ≥ 10 văn phòng thử nghiệm
Rủi ro lớn nhất & cách xử lý | Doanh thu phụ thuộc 30% văn phòng dùng nhiều (65%), hết tiền tháng 7 → kiểm chứng gia hạn ngay; 1 lỗi MST/tiền → lùi Mức 0
Khi nào xem lại | Ngày 30/60/90; khi có mô hình mới, phần mềm kế toán ra tính năng tương tự hoặc quy định AI thay đổi

## 6_Tự kiểm tra
6 · Tự kiểm tra
Chưa 'Đạt' thì quay lại sửa trước khi nộp file.
Điểm kiểm tra | Kết quả | Đạt?
Số việc đã chấm điểm (cần ≥ 5)
Việc được giữ lại mà thiếu giả thuyết hoặc chỉ số có con số (cần = 0)
Số mức tự động có cổng đánh giá kèm con số (cần ≥ 2, không tính Mức 0)
Bảng lộ trình: số ô tầng 'Bây giờ' đã điền (cần 8/8)
Điều kiện dừng tầng 'Bây giờ' có con số
Căn cứ kinh tế có con số (từ số liệu của đề)
Slide lãnh đạo: số ô đạt (đủ chữ, không quá 60 chữ; cần 5)
Số mức tự động có biên lợi nhuận ≥ 60% (cần ≥ 1)

## 7_Thang điểm
7 · Thang điểm sản phẩm (100 điểm)
Tiêu chí | Điểm | Bài đạt khi | Điểm nhóm
Theo kết quả và giả thuyết | 20 | Mỗi việc có giả thuyết, chỉ số và ngưỡng, không chỉ là tên tính năng
Ưu tiên có căn cứ | 20 | Bảng điểm ≥ 5 việc; có sẵn sàng dữ liệu, đánh giá và rủi ro bị nuốt; dùng số liệu kinh tế của đề; đổi thứ tự hoặc bỏ việc thì ghi lý do
Mức tự động và cổng đánh giá | 25 | ≥ 2 mức có cổng bằng con số (chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu); có vai trò của người; có chi phí mỗi việc theo mức
Điều kiện cần và rủi ro | 15 | Nêu dữ liệu, hạ tầng, tuân thủ; điều kiện dừng đo được với quy mô thử nghiệm; có lịch rà soát
Slide lãnh đạo | 20 | Kết luận trước, ≤ 60 chữ mỗi ô, trả lời được "cần gì" và "khi nào xem lại"
TỔNG
THANG ĐIỂM TRÌNH BÀY (1–5 điểm mỗi tiêu chí)
Tiêu chí | Mức 1 | Mức 3 | Mức 5
Rõ ràng | Câu đầu chưa có kết luận; người nghe phải đoán nhóm làm gì trước | Có kết luận nhưng nói sau phần mở đầu, hoặc thiếu mốc quyết định | Câu đầu có việc làm trước, mục tiêu bằng số và ngày quyết định
Bằng chứng | Không có cổng đánh giá, hoặc số không có nguồn | Có cổng nhưng thiếu cỡ mẫu hoặc căn cứ kinh tế | Cổng đủ chỉ số, ngưỡng, cỡ mẫu; căn cứ kinh tế lấy từ số liệu của đề
Trả lời phản biện | Né câu hỏi hoặc trả lời chung chung | Trả lời đúng ý nhưng không dẫn số | Trả lời thẳng, dẫn đúng con số trong file
Đúng giờ | Quá 4 phút | Từ 3 đến 4 phút | Không quá 3 phút
Mức 2 và 4 dùng khi bài nằm giữa hai mô tả. Bản chuẩn của buổi học không có phần trình bày trên lớp: điểm buổi = thang sản phẩm 100 điểm ở trên. Thang trình bày chỉ dùng khi giảng viên tổ chức trình bày.